Chuẩn hóa ước lượng Story Point

Sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Các thành viên dùng Planning Poker để ước lượng độc lập, sau đó thảo luận nếu kết quả khác nhau.

| PBI | Phiếu SP | Đánh giá | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3/5/5/8 | Thiếu quy tắc ngoài trường | Làm rõ rồi ước lượng lại |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 5/8/8/13 | Phức tạp, có nhiều phụ thuộc | Thảo luận và cân nhắc tách |
| CF06 – Thanh toán QR | 5/8/13/13 | Thiếu SLA cổng QR | Làm rõ trước khi chốt |
| CF08 – Hoàn tiền | 13 tạm chốt | Thiếu AC | Chưa đưa vào Sprint |

PO quyết định mức độ ưu tiên và làm rõ yêu cầu, không tự quyết định Story Point. Nhóm không lấy trung bình các phiếu mà cần thảo luận nguyên nhân chênh lệch.

Sprint Goal và phạm vi

Sprint Goal: Xây dựng luồng đặt món tại căn tin CampusFood, giúp sinh viên xem món, tạo đơn, thanh toán QR và nhận xác nhận đơn trên môi trường thử nghiệm.

| PBI | Ưu tiên | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| CF01 – Xem thực đơn/còn món | 1 | Chọn |
| CF02 – Tạo đơn/mã xác nhận | 2 | Chọn |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3 | Làm rõ trước |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 4 | Làm rõ phụ thuộc |
| CF05 – Xem trạng thái giao | 5 | Chưa chọn |
| CF06 – Thanh toán QR | 6 | Làm rõ và ưu tiên |
| CF07 – Biên nhận điện tử | 7 | Loại |
| CF08 – Hoàn tiền | 8 | Loại |
| CF09 – Đánh giá người giao | 9 | Loại |

Nhóm ưu tiên chức năng cốt lõi, không chọn thêm chức năng chỉ để đủ Story Point. CF03, CF04 và CF06 phải được làm rõ để bảo đảm luồng dùng thử thực sự hoạt động.

Task Breakdown và Capacity

Tính Capacity

| Thành viên | Tổng giờ | Gián đoạn | Capacity |
| --- | --- | --- | --- |
| Lan – Frontend | 60 | 6 | 54 giờ |
| Minh – Backend | 48 | 0 | 48 giờ |
| Ngọc – QA/BA | 50 | 5 | 45 giờ |
| Phúc – Tích hợp | 54 | 8 | 46 giờ |
| Tổng | 212 | 19 | 193 giờ |

Nếu Minh nghỉ thêm 2 ngày:

- Giảm: 2  x 6 = 12 giờ.

- Capacity mới: 193-12=181giờ.

Nhóm cần giảm hoặc sắp xếp lại công việc nếu việc nghỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ Backend.

Phân rã công việc

| PBI | Task | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| CF01 | Xây dựng API thực đơn | Minh |
| CF01 | Thiết kế giao diện danh sách món | Lan |
| CF01 | Kiểm thử món còn/hết hàng | Ngọc |
| CF02 | Xây dựng API tạo đơn và mã xác nhận | Minh |
| CF02 | Xây dựng giao diện đặt món | Lan |
| CF02 | Kiểm thử tạo đơn và lỗi dữ liệu | Ngọc |
| CF06 | Kiểm tra tài liệu và kết nối cổng QR | Phúc |
| CF06 | Xử lý trạng thái thanh toán | Minh |
| CF06 | Kiểm thử thành công, thất bại, timeout | Ngọc |

Các công việc cần phối hợp và kiểm thử tích hợp trước khi được đánh dấu Done. Không quy đổi Story Point thành giờ làm việc.

4. Velocity và quyết định phạm vi

Velocity của ba Sprint:

| Sprint | Velocity |
| --- | --- |
| Sprint 3 | 18 SP |
| Sprint 4 | 21 SP |
| Sprint 5 | 15 SP |
| Trung bình | 18 SP |

PBI 8 SP mới hoàn thành 75% không được tính vào Velocity vì chưa đạt DoD.

So sánh hai phương án:

| Tiêu chí | A – Dựa vào Velocity | B – Dựa vào Capacity và rủi ro |
| --- | --- | --- |
| Độ tin cậy | Dựa trên dữ liệu Sprint trước | Dựa trên nguồn lực thực tế |
| Nghỉ/gián đoạn | Chưa phản ánh đầy đủ | Tính được thời gian bị giảm |
| Bảo vệ Sprint Goal | Có thể chọn đủ SP nhưng thiếu luồng hoàn chỉnh | Ưu tiên chức năng cốt lõi |
| Áp lực nhóm | Dễ chạy theo chỉ tiêu SP | Linh hoạt theo tình hình |

Lựa chọn phương án B, sử dụng Velocity 18 SP làm tham khảo. Nếu Minh nghỉ thêm, nhóm đánh giá lại Capacity 181 giờ và điều chỉnh phạm vi. Chỉ cam kết các PBI đủ rõ và có khả năng hoàn thành.

Burndown và thích nghi

Đường lý tưởng giả định Sprint bắt đầu với 21 SP.

Burndown CampusFood

| Ngày | Hiện tượng | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 | SP chưa giảm | Kiểm tra công việc đang bị chặn |
| Ngày 4 | SP tăng từ 18 lên 23 | Kiểm tra thay đổi phạm vi hoặc ước lượng |
| Ngày 5 | Cổng QR chậm | Phúc và Minh kiểm tra tích hợp |
| Ngày 6 | Họp nhưng không ghi quyết định | Ghi quyết định, người phụ trách và thời hạn |
| Ngày 10 | Còn 5 SP | Đưa phần chưa hoàn thành về Backlog để đánh giá lại |

Nhóm cập nhật Burndown mỗi ngày và không sửa số liệu lịch sử để làm đẹp biểu đồ.

Xử lý ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ trạng thái thanh toán chưa xác nhận, kiểm tra lại giao dịch và tránh thu tiền trùng. |
| Thiếu SĐT hoặc điểm nhận ngoài trường | Làm rõ quy tắc, kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi cho người dùng. |
| PO thêm mã khuyến mãi 5 SP vào ngày 4 | Chưa đưa vào Sprint vì không thiết yếu; ưu tiên xử lý luồng đặt món và thanh toán. |
| PBI mới hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Chưa được tính Done hoặc cộng vào Velocity; tiếp tục kiểm thử và sửa lỗi. |

Mọi thay đổi cần được ghi lại, thông báo cho nhóm và trình bày tại Sprint Review. Nếu không đạt DoD, PBI không được tính là hoàn thành.

DoD

Một PBI chỉ được coi là Done khi:

- Đạt Acceptance Criteria.

- Đã Code Review.

- Đã kiểm thử chức năng chính và các trường hợp lỗi.

- Đã triển khai lên môi trường thử nghiệm.

- Không còn lỗi nghiêm trọng.